БЕЛКООПСОЮЗ

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

«МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

БЕЛКООПСОЮЗА

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА

по разработке и сопровождению программного обеспечения

ОТЧЁТ № 19

ТЕМА: «Оценка стоимости разработки ПО»

Вариант 4

Выполнил									Буцаев В.И.

Проверил									Апетенок О.Н.

Молодечно 2019

Задание по учебной практике №19

Дисциплина: Учебная практика по разработке и сопровождению программного обеспечения.

Тема: Оценка стоимости разработки ПО.

Специальность: 2-400101 Программное обеспечение информационных технологий.

Для групп: СП305, ПО309.

Цель: Ознакомится с методиками оценки затрат на разработку ПО: оценки размера ПО, оценки трудоемкости в человеко-месяцах или человеко-часах, оценки продолжительности проекта в календарных месяцах. совершенствовать навыки по разработке комплекта документации на проектируемую систему для руководства, технических специалистов и пользователей системы по применению национальные стандартов (Единая система программной документации), международных стандартов, стандартов организации для формирования и изготовления технических документов на программные комплексы; научиться осуществлять функционально-стоимостной анализ разрабатываемого программного обеспечения в среде BPwin (ERwin).

Оборудование: ПЭВМ, ПО – MS Office, С++ Burder, Delphi 7, задание по учебной практике №7, 1С Конструктор курсов.

Задание №1 (5 баллов)

Изучить методические рекомендации к заданию №19

Используя методические рекомендации произвести расчет экономических показателей.

Выполнение задания №1:

Я изучил методические рекомендации к заданию №19

Таблица 1 – План проведения научно-исследовательской работы

| Наименование этапов и видов работ | Исполнитель (должность, квалификация) | Количество исполнителей | Трудоемкость, человекодни, tож |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 Разработка постановки задачи, организационно - экономическая сущность программы, определение входной, постоянной, выходной информации, выбор математической модели. Выбор операционной системы, выбор языка программирования и системы управления базы данных | Техник-программист | 1 | 2 |
| 2 Разработка и отладка программного продукта. Испытание программы. | Техник-программист | 1 | 13 |
| 3Управление конфигурацией. Верификация программного средства | Техник-программист | 1 | 2 |
| 4 Оформление проектной документации. | Техник-программист | 1 | 3 |
| 5 Оформление пояснительной записки. | Техник-программист | 1 | 2 |
| 6 Сопровождение программного обеспечения | Техник-программист | 1 | 2 |
| Всего: |  |  | 24 |

Таблица 2 – Оценка трудоемкости

| Вид работы | Оценка трудоемкости |  |  | Расчетные величины |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tmin | tH.B | tmax | tож | D |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1,83333 | 0,027777778 |
| 2 | 12 | 13 | 14 | 13 | 0,111111111 |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0,111111111 |
| 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0,25 |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 1,83333 | 0,027777778 |
| 6 | 1 | 2 | 2 | 1,83333 | 0,027777778 |
| Итого: | 17 | 24 | 27 | 23 | 3 |

Таблица 3 – Ленточный график

| Кол-во испол. | Про-ть работы | Продолжительность работы в неделях, при шестидневной рабочей неделе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4 – Определение суммы основной заработной платы

| Вид работ | Трудоемкость, чел/дни | Дневная ставка, бел.руб | Сумма основной заработной платы, бел. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Разработка постановки задачи, организационно - экономическая сущность программы, определение входной, постоянной, выходной информации, выбор математической модели. Выбор операционной системы, выбор языка программирования и системы управления базы данных | 2 | 50 | 101 |
| Разработка и отладка программного продукта. Испытание программы. | 13 | 50 | 656 |
| Управление конфигурацией. Верификация программного средства | 2 | 50 | 101 |
| Оформление проектной документации. | 3 | 50 | 151 |
| Оформление пояснительной записки. | 2 | 50 | 101 |
| Сопровождение программного обеспечения | 2 | 0 | 101 |
| Итого: | 24 | 303 | 1211 |

Таблица 5– Форма калькуляции плановой себестоимости

| № | Статьи затрат | Условное обозначение | Сумма затрат, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Материалы и оборудование |  | 0 |
| 2 | Расходы на оплату труда: |  |  |
| 2.1 | Основная заработная плата разработчиков продукта |  | 1211 |
| 2.2 | Дополнительная заработная плата разработчиков продукта |  | 242 |
| 3 | Отчисления на социальные нужды: |  |  |
| 3.1 | Отчисления в фонд социальной защиты населения |  | 291 |
| 3.2 | Отчисления в Белгосстрах | Об | 9 |
| 4 | Косвенные накладные расходы |  | 787 |
| 5 | Полная себестоимость |  | 2540 |
| 6 | Налог на добавленную стоимость | НДС |  |
| 7 | Отпускная цена программного продукта |  | 2540 |

Таблица 6 – Определение экономии времени

| Перечень услуг программного продукта | Время до автоматизации, ч | Время после автоматизации, ч | Экономия времени, ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Ввод даных в базу данных | 1 | 0,5 | 0,5 |
| 2. Учет количества нарушителей | 1 | 0,5 | 0,5 |
| 3. Учет нарушений | 0,3 | 0,1 | 0,2 |
| 4. Формирование отчетов | 1 | 0,5 | 0,5 |
| Итого: | 3,3 | 1,6 | 1,7 |

Таблица 7 – Определение годового фонда времени

| Перечень услуг программного продукта | Количество операций в полгода | Экономия времени, ч | Полугодовой фонд времени, ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Ввод даных в базу данных | 500 | 0,5 | 250 |
| 2. Учет количества нарушителей | 500 | 0,5 | 250 |
| 3. Учет нарушений | 10 | 0,2 | 2 |
| 4. Формирование отчетов | 500 | 0,5 | 250 |
| Итого: | 1510 | 1,7 | 752 |

Задание №2:

Используя методические рекомендации, осуществить функционально-стоимостной анализ разрабатываемого программного обеспечения в среде BPwin.

Выполнение задания №2:

Функционально-стоимостной анализ разрабатываемого программного обеспечения в среде BPWin представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 –«Функционально-стоимостной анализ»

Вывод:

Я ознакомился с методиками оценки затрат на разработку ПО так же научился осуществлять функционально-стоимостной анализ разрабатываемого программного обеспечения в среде BPwin (ERwin).