## Исходные данные
Фонд рабочего времени | 168.8 | Годовой фонд заработной платы диспетчера
Тарифный коэффициент | 2.84 | Основная заработная плата разработчиков продукта | 600
Месячный оклад | 500 | Дополнительная заработная плата разработчиков продукта | 120
Количество рабочих часов | 6 | Отчисления в фонд социальной защиты населения | 244.8
Дополнительная заработная плата | 0.2 | Отчисления в Белгосстрах | 4.32
ФСЗН | 0.34 | ИТОГО | 969.12
Белгосстрах | 0.006 | ИТОГО за год | 11629.44
Косвенные расходы | 0.65
Экономия времени | 752
К | 4.6041
Годовой фонд времени | 163.3333
Отпускная цена программного продукта | 2540.4944
Условная экономия | 53542.8911
Экономический эффект | 51002.3967
Рентабельность | 4.9811

## План работы
План проведения научно-исследовательской работы
№ п/п | Наименование этапов и видов работ | Исполнитель (должность, квалификация) | Количест-во исполнителей | Трудоемкость, чело веко-дни,tож
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Разработка постановки задачи, организационно-экономическая сущность программы, определение входной, постоянной, выходной информации, выбор математической модели. Выбор операционной системы, выбор языка программирования и системы управления базы данных. | Техник-программист | 1 | 2
2 | Разработка и отладка программного продукта. Испытание программы. | Техник-программист | 1 | 13
3 | Оформление проектной документации. | Техник-программист | 1 | 2
4 | Работа над разделом энергосбережения и охрана труда. | Техник-программист | 1 | 3
5 | Работа над экономическим разделом. | Техник-программист | 1 | 2
6 | Оформление пояснительной записки. | Техник-программист | 1 | 2
| Итого: |  |  | 24

## Трудоемкость
Таблица 26 - Оценка трудоемкости
Вид работы | Оценка трудоемкости |  |  | Расчетные величины
| tmin | tH.B | tmax | tож | D
1 | 1 | 2 | 2 | 1.8333 | 0.027778
2 | 12 | 13 | 14 | 13 | 0.11111
3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.11111
4 | 1 | 3 | 4 | 2.8333 | 0.25
5 | 1 | 2 | 2 | 1.8333 | 0.027778
6 | 1 | 2 | 2 | 1.8333 | 0.027778
Итого: | 17 | 24 | 27 | 23.3333 | 2.7778

## Ленточный график
27 - Ленточный график создания программного продукта
№ п/п | Наименование этапов и видов работ | Исполнитель (должность, квалификация) | Трудоемкость, чело веко-дни,tож
1 | 2 | 3 | 4
1 | Разработка постановки задачи, организационно-экономическая сущность программы, определение входной, постоянной, выходной информации, выбор математической модели. Выбор операционной системы, выбор языка программирования и системы управления базы данных. | Техник-программист | 3
2 | Разработка и отладка программного продукта. Испытание программы. | Техник-программист | 12
3 | Оформление проектной документации. | Техник-программист | 2
4 | Работа над разделом энергосбережения и охрана труда. | Техник-программист | 2
5 | Работа над экономическим разделом. | Техник-программист | 2
6 | Оформление пояснительной записки. | Техник-программист | 3

## Основная зп
Определение суммы основной заработной платы
Вид работ | Трудоемкость, чел/дни | Дневная ставка, бел.руб | Сумма основной заработной платы, бел. руб.
1 | 2 | 3 | 4
Разработка постановки задачи, организационно-экономическая сущность программы, определение входной информации, выбор математической модели. Выбор операционной системы, выбор языка программирования и системы управления баз данных. | 2 | 50.4739 | 100.9479
Разработка и отладка программного продукта. Испытание программы. | 13 | 50.4739 | 656.1611
Оформление проектной документации. | 2 | 50.4739 | 100.9479
Работа над разделом экология и охрана труда. | 3 | 50.4739 | 151.4218
Работа над экономическим разделом. | 2 | 50.4739 | 100.9479
Оформление пояснительной записки | 2 | 50.4739 | 100.9479
Итого: | 24 | 302.8436 | 1211.3744

## Калькуляция
Форма калькуляции плановой себестоимости
№ | Статьи затрат | Условное обозначение | Сумма затрат, руб.
1 | 2 | 3 | 4
1 | Материалы и оборудование |  | 0
2 | Расходы на оплату труда:
2.1 | Основная заработная плата разработчиков продукта |  | 1211.3744
2.2 | Дополнительная заработная плата разработчиков продукта |  | 242.2749
3 | Отчисления на социальные нужды:
3.1 | Отчисления в фонд социальной защиты населения |  | 290.7299
3.2 | Отчисления в Белгосстрах | Об | 8.7219
4 | Косвенные накладные расходы |  | 787.3934
5 | Полная себестоимость |  | 2540.4944
6 | Налог на добавленную стоимость | НДС
7 | Отпускная цена программного продукта |  | 2540.4944

## Экономия времени
Определение экономии времени |  |  |  | Определение годового фонда времени
Перечень услуг программного продукта | Время до автоматизации, ч | Время после автоматизации, ч | Экономия времени, ч | Перечень услуг программного продукта | Количество операций в полгода | Экономия времени, ч | Полугодовой фонд времени, ч
1 Ввод даных в базу данных | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 Ввод даных в базу данных | 500 | 0.5 | 250
2. Учет количества нарушителей | 1 | 0.5 | 0.5 | 2. Учет количества нарушителей | 500 | 0.5 | 250
3. Учет нарушений | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 3. Учет нарушений | 10 | 0.2 | 2
4. Формирование отчетов | 1 | 0.5 | 0.5 | 4. Формирование отчетов | 500 | 0.5 | 250
Итого: | 3.3 | 1.6 | 1.7 | Итого: | 1510 | 1.7 | 752